Администрация

Маршанского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области                                                КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И  ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

01.04. 2025г.                                                                                             № 2

О мерах по предупреждению и ликвидации последствий

возможных чрезвычайных ситуаций, связанных

с природными пожарами на территории

Маршанского сельсовета в 2025 году

В целях организации работы по подготовке к пожароопасному сезону 2025 года, повышения качества и эффективности работы по предупреждению ландшафтных  пожаров комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Маршанского сельсовета Каргатского района Новосибирской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить:

1.1. План работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  администрации  Маршанского сельсовета на пожароопасный период  2025 года и  план  мероприятий по борьбе с ландшафтными пожарами на территории Маршанского сельсовета в границах населенных пунктов ( Приложение № 1, 2).

2. Установить порядок привлечения населения, транспортных средств и пожарного инвентаря для тушения ландшафтных  пожаров.

3. Уточнить количество, состав и оснащение ДПК, ПГ и  ПМГ   поселения.

4. Создать резерв ГСМ  и привести пожарную и приспособленную для целей пожаротушения технику МО в исправное состояние.

5. Проверить исправность источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечить беспрепятственный подъезд к ним пожарной техники.

6. Своевременно выявлять и локализовать очаги ландшафтных пожаров.

7. Запретить на территории  поселения  любые работы, связанные с открытым огнём (сжигание мусора, прошлогодней  сухой травы, сельскохозяйственные палы и др.)

8.  Провести работу в случае необходимости по обновлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов, попадающих в зону возможных ландшафтных  пожаров.

9. На основе анализа причин возникновения пожаров на территории в предшествующие годы и прогнозирования пожарной обстановки на 2025 год уточнить   планы мобилизации сил и средств на тушение ландшафтных пожаров на территории МО  и действий   по   предупреждению   и   ликвидации   ЧС, связанных с ландшафтными пожарами.

10. При возникновении ЧС, связанных с ландшафтными пожарами, докладывать немедленно в КЧСПБ  района через дежурного диспетчера МКУ «ЕДДС-112, по ГО и ЧС» администрации  Каргатского района.

Председатель КЧСПБ

Маршанского сельсовета Каргатского района

Новосибирской области                                                                                          Быков М.А.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН решением КЧСПБ сельсовета

от 01 апреля 2025 года № 2

ПЛАН

работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

администрации Маршанского сельсовета на пожароопасный период 2025 года

| № п/ п | Проводимые мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Примечан. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Заседание КЧСПБ сельсовета «О подготовке территории Маршанского сельсовета к пожароопасному периоду 2025 года» | Председатель КЧСПБ Маршанского сельсовета | до 10 апреля |  |
| 2. | Тренировка по теме «Действия органов управления и сил муниципального звена при угрозе и возникновении ЧС, обусловленных ландшафтными пожарами» | Председатель КЧСПБ Маршанского сельсовета | 11 апреля |  |
| 3. | Выполнить ремонт пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники и содержать ее в постоянной готовности | Председатель КЧСПБ Маршанского сельсовета | до 25 апреля |  |
| 4. | Провести очистку территорий населенных пунктов, предприятий и хозяйств сельсовета от горючего мусора и сухой травы, в случае необходимости обновить минерализованные полосы в с.Аткуль и с.Иванкино | Председатель КЧСПБ сельсовета | до 10 мая в весенний период и до 01 октября в осенний период |  |
| 5. | Провести сходы граждан по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности и организации проведения противопожарных инструктажей | Председатель КЧСПБ сельсовета | до 10 мая |  |
| 6. | Руководителям предприятий и организаций, имеющих на территориях естественные и искусственные водоемы, привести их в рабочее состояние | Председатель КЧСПБ сельсовета | до 15 апреля |  |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО решением КЧСПБ

Маршанского сельсовета  от 01 апреля 2025г. № 2

ПЛАН

мероприятий по борьбе с ландшафтными пожарами

в границах населенных пунктов  на территории Маршанского сельсовета в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки, периоды исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка, рассмотрение и утверждение планов по защите населённых пунктов от ландшафтных пожаров | До 05 апреля | Председатель КЧСПБ |
| 1.2 | Противопожарная пропаганда и обучение населения, работающего и руководящего состава организаций мерам пожарной безопасности | Весь пожароопасный период | Председатель КЧСПБ Руководители организаций |
| 2.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
| 2.1 | Уточнение состава ДПК сельсовета в соответствии с действующими нормативами | До начала пожаро- опасного сезона | Председатель КЧСПБ |
| 2.2 | Обучение, проведение тренировок, учений с предприятиями и организациями Маршанского сельсовета, привлекаемыми на тушение природных пожаров | До начала пожаро- опасного сезона | Администрация сельсовета |
| 2.3. | Оснащение необходимой противопожарной техникой и оборудованием подведомственных организаций. Создание запасов ГСМ | До начала пожаро- опасного сезона | Председатель КЧСПБ |
| 2.4 | Проведение проверок хода подготовки и готовности сил пожаротушения и средств связи к пожароопасному сезону | До 15 апреля | КЧСПБ сельсовета |
| 3.ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
| 3.1 | Контроль за своевременностью наращивания сил пожаротушения для недопущения выхода пожаров из-под контроля | В течение пожароопасного сезона | КЧСПБ сельсовета |
| 3.2 | Тушение ландшафтных пожаров в границах населенных пунктов Маршанского сельсовета | В течение пожароопасного сезона | Председатель КЧСПБ сельсовета ДПК сельсовета |